**Календарный план реализации проекта**

**«Модель формирования предпосылок профессионального**

**самоопределения детей на этапе дошкольного детства»**

**на период с апреля 2016 г. по май 2018 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап апрель 2016 - август 2016 | | | | |
|  | |  |  | | --- | --- | |  | Мероприятия | | Сроки  реализации | Ответственные | Результаты |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта на  муниципальном уровне. | апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237, 144 | Рабочая группа по МИП |
| 2 | |  |  | | --- | --- | |  | Знакомство с нормативно-правовыми документами (федеральными, региональными), регламентирующих деятельность ДОУ по данной теме | | 2015- 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Составлен пакет  нормативно-правовых  документов |
| 3 | Знакомство с методическими разработками и опытом коллег по данной теме. | март-  апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Создана  методическая  копилка  ( опыт коллег) |
| 4 | Анализ условий необходимых для формирования профессионального самоопределения у детей на этапе дошкольного детства в МДОУ, включённых в проектную деятельность, и определение проблемных зон актуальности инновационного проекта | апрель-  май  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Аналитические данные |
| 5 | |  |  | | --- | --- | |  | Заседание рабочей группы № 1:  Разработка проекта структурной модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, как части модели ООП МДОУ. | | апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Составлен проект  структурной  модели |
| 6 | Заседание рабочей группы № 2:  Составление проекта МИП, календарного плана деятельности, определение основных механизмов необходимых для реализации МИП и оформление заявки. | апрель  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Оформлен  проект,  заявка на МИП |
| 7 | |  |  | | --- | --- | |  | Заседание рабочей группы № 3:  Подготовка презентационных  материалов для защиты проекта на статус МИП. | | май  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Подготовлены  презентационные материалы |
| 8 | Подготовка пакета документов по организации МИП (уровень МДОУ) | август  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Оформлена  организационная  документация |
| 9 | Комплектование фонда информационно - методических, материалов по теме  проекта. | май - август  2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Банк  методических  материалов |