**Промежуточный отчет по реализации проекта**

*«*Модель формирования предпосылок профессионального

самоопределения детей на этапе дошкольного детства*»*

МДОУ «Детский сад № 237»

**за I полугодие 2016/2017 учебного года**

Руководитель проекта \_\_\_\_\_Плескевич М.В.\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать по какой причине) |
| 1 | Подготовка условий профориентационной работы. | Определить ресурсные возможности детского сада по профориентационной работе с воспитанниками. | Проведен анализ ресурсных возможностей (изучение нормативной базы, условий д/с). | Определение стратегии развития. |  |
| 2 | Создание творческой группы. | Разработан механизм взаимодействия участников проекта. | Утвержден план по реализации проекта. | Реализация плана. |  |
| 3 | Анализ РППС. | Организация развивающей среды с учетом возраста детей. | Проведен анализ РППС с учетом возможности детей. | Составлен план организации РППС на 2016-2017 гг. в каждой возрастной группе. |  |
| 4 | Организация методического сопровождения педагогов по данному направлению. | - анкетирование  -консультирование  -методические рекомендации:  «Методы ознакомления дошкольников с миром профессий». | Повышение компетентности педагогов в вопросах профориентации воспитанников. | Работа по плану. |  |
| 5 | Организация единой информационной среды между всеми участниками проекта (педагоги, дети, родители) | - вовлечение родителей в проектную деятельность  -знакомство детей с представителями разных профессий (привлечение родителей). | Обогатить представление детей о труде взрослых, о роли труда в жизни каждого человека. | Реализация проекта. |  |
| 6 | Поддержка детской инициативы и самостоятельности. | Вовлечение воспитанников в проектную деятельность. | Ознакомление воспитанников «С миром профессий».  Тематический блок: «Мы играем в театр». | Реализация проекта. |  |
| 7 | Создание методической копилки. | Разработка комплекта методического материала. | Картотека:  - Игры (диагностические, игры с предметами, настольно-печатные)  Словесные:  - Художественное слово |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составила: Кузнецова Светлана Александровна, старший воспитатель