**Календарный план реализации проекта**

**«Модель формирования предпосылок профессионального**

**самоопределения детей на этапе дошкольного детства»**

**на период с апреля 2016 г. по май 2018 г.**

|  |
| --- |
| Подготовительный этап апрель 2016 - август 2016 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Мероприятия |

 | Срокиреализации | Ответственные | Результаты |
| 1 | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта намуниципальном уровне. | апрель2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81, 221, 237, 144 | Рабочая группа по МИП |
| 2 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Знакомство с нормативно-правовыми документами (федеральными, региональными), регламентирующих деятельность ДОУ по данной теме |

 | 2015- 2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Составлен пакетнормативно-правовыхдокументов |
| 3 | Знакомство с методическими разработками и опытом коллег по данной теме. | март-апрель2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Созданаметодическаякопилка( опыт коллег) |
| 4 | Анализ условий необходимых для формирования профессионального самоопределения у детей на этапе дошкольного детства в МДОУ, включённых в проектную деятельность, и определение проблемных зон актуальности инновационного проекта | апрель-май2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Аналитические данные |
| 5 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заседание рабочей группы № 1:Разработка проекта структурной модели формирования предпосылок профессионального самоопределения детей на этапе дошкольного детства, как части модели ООП МДОУ. |

 | апрель2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Составлен проектструктурноймодели |
| 6 | Заседание рабочей группы № 2:Составление проекта МИП, календарного плана деятельности, определение основных механизмов необходимых для реализации МИП и оформление заявки. | апрель2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Оформленпроект,заявка на МИП |
| 7 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заседание рабочей группы № 3:Подготовка презентационныхматериалов для защиты проекта на статус МИП. |

 | май2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Подготовленыпрезентационные материалы |
| 8 | Подготовка пакета документов по организации МИП (уровень МДОУ) | август2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Оформленаорганизационнаядокументация |
| 9 | Комплектование фонда информационно - методических, материалов по темепроекта. | май - август2016 | МДОУ № 55, 56, 38, 222, 81,221, 237,144 | Банкметодическихматериалов |